## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
TIPO DE ACCIÓN | COMPONENTES DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE | FUENTE | ACCIÓN | PERIODICIDAD | PLAZO | COMENTARIO
PREVENCIÓN | DECLARACION INSTITUCIONAL | PLAN DE MEDIDAS | Publicación de la declaración institucional | ACCIÓN UNICA | 1T
PREVENCIÓN | CODIGO DE CONDUCTA DEL EMPLEADO PÚBLICO (INCLUIDA REFERENCIA EN EL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE) | ANEXO II | Revisión del Código de Conducta | BIANUAL | 2023
PREVENCIÓN | PLAN DE CONCIENCIACION Y FORMACION | ANEXO III | Acción formativa basada en el plan de formación | SEMESTRAL | SEMESTRAL
PREVENCIÓN | PLAN DE CONCIENCIACION Y FORMACION | ANEXO III | Acción de concienciación en materia de prevención de fraude (comunicación sobre alguna materia, carteles tolerancia cero frente al fraude, mail canal de denuncias…) | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL
PREVENCIÓN | IDENTIFICACION DEL PERCEPTOR | ANEXO XI | Cumplimentacion y firma de la Declaración de Compromiso de los beneficiarios | CONTINUADO | CONTINUADO
PREVENCIÓN | ANÁLISIS DE RIESGOS FRAUDE Y CONFLICTOS DE INTERES | ANEXO VII | Remisión de la tabla para la evaluación del fraude a los órganos gestores | ANUAL | 1T
PREVENCIÓN | ANÁLISIS DE RIESGOS FRAUDE Y CONFLICTOS DE INTERES | ANEXO VII | Cumplimentación de la tabla para la evaluación del fraude | ANUAL | 1T
PREVENCIÓN | ANÁLISIS DE RIESGOS FRAUDE Y CONFLICTOS DE INTERES | ANEXO VIII | Remisión del cuestionario de autoevaluación de estado | ANUAL | 4T
PREVENCIÓN | ANÁLISIS DE RIESGOS FRAUDE Y CONFLICTOS DE INTERES | ANEXO VIII | Cumplimentación del cuestionario de autoevaluación de estado | ANUAL | 4T
PREVENCIÓN | CONFLICTOS DE INTERÉS | ANEXO X | Firma DACI | ACCIÓN UNICA | 1T | Deberán firmar la DACI las siguientes personas: • El responsable del órgano de contratación/concesión de subvención. • El personal que redacte los documentos de licitación/bases y/o convocatorias. • Los expertos que evalúen las solicitudes/ofertas/propuestas. • Los miembros de los comités de evaluación de solicitudes/ofertas/propuestas y demás órganos colegiados del procedimiento. En caso de órganos colegiados, dicha declaración puede realizarse al inicio de la correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma y reflejarse en el Acta.
PREVENCIÓN | CONFLICTOS DE INTERÉS | ANEXO X | Revisión de que todos los intervinientes en la ejecución han firmado la DACI (revisión nuevas incorporaciones) | ANUAL | 3T | Deberán firmar la DACI las siguientes personas: • El responsable del órgano de contratación/concesión de subvención. • El personal que redacte los documentos de licitación/bases y/o convocatorias. • Los expertos que evalúen las solicitudes/ofertas/propuestas. • Los miembros de los comités de evaluación de solicitudes/ofertas/propuestas y demás órganos colegiados del procedimiento. En caso de órganos colegiados, dicha declaración puede realizarse al inicio de la correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma y reflejarse en el Acta.
DETECCIÓN | BANDERAS ROJAS E INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL FRAUDE | ANEXO XII | Revisión indicadores y banderas rojas | BIANUAL | 2023
PREVENCIÓN | CONFLICTOS DE INTERÉS | ANEXO X | Gestión conflictos de interés | CONTINUADO | CONTINUADO
DETECCIÓN | IDENTIFICACION DEL PERCEPTOR | PLAN DE MEDIDAS | Identificación del perceptor final de los fondos | CONTINUADO | CONTINUADO | a) NIF del beneficiario. b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica. c)Domicilio fiscal de la persona física o jurídica. d)Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión f) Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
DETECCIÓN | USO HERRAMIENTAS | PLAN DE MEDIDAS | Uso de Arachne a fin de evaluar el riesgo de los beneficiarios y contratistas | CONTINUADO | CONTINUADO
PREVENCIÓN | CONFLICTOS DE INTERÉS | ANEXO III | Formación específica sobre el procedimiento de comunicación de Conflictos de interés | ANUAL | 2T
PREVENCIÓN | CANAL DE DENUNCIAS | ANEXO VI | Puesta en marcha canal de denuncias interno | ACCIÓN ÚNICA | 1T
PREVENCIÓN | CANAL DE DENUNCIAS | ANEXO VI | Formación específica sobre los canales de denuncia | ANUAL | 2T
DETECCIÓN | CANAL DE DENUNCIAS | ANEXO VI | Gestión denuncias recibidas | CONTINUADO | CONTINUADO
CORRECCIÓN | ACCIONES CORRECTIVAS | PLAN DE MEDIDAS | Evaluación incidencia del fraude como sistémico o puntual | CONTINUADO | CONTINUADO | Se llevará a cabo siempre que se confirme una sospecha de fraude
CORRECCIÓN | ACCIONES CORRECTIVAS | PLAN DE MEDIDAS | Comunicación de la sospecha de fraude a través del canal interno | CONTINUADO | CONTINUADO | Se llevará a cabo siempre que se identifique una sospecha de fraude
PERSECUCIÓN | ACCIONES PERSECUCIÓN | PLAN DE MEDIDAS | Denunciar a las autoridades competentes | CONTINUADO | CONTINUADO | Se llevará a cabo siempre que se confirme una sospecha de fraude
PERSECUCIÓN | ACCIONES PERSECUCIÓN | PLAN DE MEDIDAS | Denunciar, los hechos punibles a las Autoridades Públicas competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA-) y para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. | CONTINUADO | CONTINUADO | Se llevará a cabo siempre que se confirme una sospecha de fraude
PERSECUCIÓN | ACCIONES PERSECUCIÓN | ANEXO XIV | Iniciar un procedimiento de información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario. | CONTINUADO | CONTINUADO | Se llevará a cabo siempre que se identifique una sospecha de fraude
PERSECUCIÓN | ACCIONES PERSECUCIÓN | PLAN DE MEDIDAS | Denunciar los hechos ante la Fiscalía Europea y los tribunales competentes, en los casos oportunos. | CONTINUADO | CONTINUADO | Se llevará a cabo siempre que se confirme una sospecha de fraude
CORRECCIÓN | ACCIONES CORRECTIVAS | PLAN DE MEDIDAS | Suspender los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR. | CONTINUADO | CONTINUADO | Se llevará a cabo siempre que se confirme una sospecha de fraude

## PANEL DE CONTROL
PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
Seleccione en los paneles de control el periodo temporal y el responsable sobre el que deses consultar las acciones a desarrollar
Etiquetas de fila
TRIMESTRAL
Acción de concienciación en materia de prevención de fraude (comunicación sobre alguna materia, carteles tolerancia cero frente al fraude, mail canal de denuncias…)
Total general
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.