## PLAN_DE_ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA

TIPO DE ACCIÓN	COMPONENTES DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE	FUENTE	ACCIÓN	PERIODICIDAD	PLAZO	COMENTARIO
PREVENCIÓN	DECLARACION INSTITUCIONAL	PLAN DE MEDIDAS	Publicación de la declaración institucional	ACCIÓN UNICA	1T
PREVENCIÓN	CODIGO DE CONDUCTA DEL EMPLEADO PÚBLICO (INCLUIDA REFERENCIA EN EL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE)	ANEXO II	Revisión del Código de Conducta	BIANUAL	2023
PREVENCIÓN	PLAN DE CONCIENCIACION Y FORMACION	ANEXO III	Acción formativa basada en el plan de formación	SEMESTRAL	SEMESTRAL
PREVENCIÓN	PLAN DE CONCIENCIACION Y FORMACION	ANEXO III	Acción de concienciación en materia de prevención de fraude (comunicación sobre alguna materia, carteles tolerancia cero frente al fraude, mail canal de denuncias…)	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL
PREVENCIÓN	IDENTIFICACION DEL PERCEPTOR	ANEXO XI	Cumplimentacion y firma de la Declaración de Compromiso de los beneficiarios	CONTINUADO	CONTINUADO
PREVENCIÓN	ANÁLISIS DE RIESGOS FRAUDE Y CONFLICTOS DE INTERES	ANEXO VII	Remisión de la tabla para la evaluación del fraude a los órganos gestores	ANUAL	1T
PREVENCIÓN	ANÁLISIS DE RIESGOS FRAUDE Y CONFLICTOS DE INTERES	ANEXO VII	Cumplimentación de la tabla para la evaluación del fraude	ANUAL	1T
PREVENCIÓN	ANÁLISIS DE RIESGOS FRAUDE Y CONFLICTOS DE INTERES	ANEXO VIII	Remisión del cuestionario de autoevaluación de estado	ANUAL	4T
PREVENCIÓN	ANÁLISIS DE RIESGOS FRAUDE Y CONFLICTOS DE INTERES	ANEXO VIII	Cumplimentación del cuestionario de autoevaluación de estado	ANUAL	4T
PREVENCIÓN	CONFLICTOS DE INTERÉS	ANEXO X	Firma DACI	ACCIÓN UNICA	1T	Deberán firmar la DACI las siguientes personas: / • El responsable del órgano de contratación/concesión de subvención. / • El personal que redacte los documentos de licitación/bases y/o convocatorias. / • Los expertos que evalúen las solicitudes/ofertas/propuestas. / • Los miembros de los comités de evaluación de solicitudes/ofertas/propuestas y demás órganos colegiados del procedimiento. / En caso de órganos colegiados, dicha declaración puede realizarse al inicio de la correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma y reflejarse en el Acta.
PREVENCIÓN	CONFLICTOS DE INTERÉS	ANEXO X	Revisión de que todos los intervinientes en la ejecución han firmado la DACI (revisión nuevas incorporaciones)	ANUAL	3T	Deberán firmar la DACI las siguientes personas: / • El responsable del órgano de contratación/concesión de subvención. / • El personal que redacte los documentos de licitación/bases y/o convocatorias. / • Los expertos que evalúen las solicitudes/ofertas/propuestas. / • Los miembros de los comités de evaluación de solicitudes/ofertas/propuestas y demás órganos colegiados del procedimiento. / En caso de órganos colegiados, dicha declaración puede realizarse al inicio de la correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma y reflejarse en el Acta.
DETECCIÓN	BANDERAS ROJAS E INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL FRAUDE	ANEXO XII	Revisión indicadores y banderas rojas	BIANUAL	2023
PREVENCIÓN	CONFLICTOS DE INTERÉS	ANEXO X	Gestión conflictos de interés	CONTINUADO	CONTINUADO
DETECCIÓN	IDENTIFICACION DEL PERCEPTOR	PLAN DE MEDIDAS	Identificación del perceptor final de los fondos	CONTINUADO	CONTINUADO	a) NIF del beneficiario. / b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica. / c)Domicilio fiscal de la persona física o jurídica. / d)Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. / e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión / f) Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
DETECCIÓN	USO HERRAMIENTAS	PLAN DE MEDIDAS	Uso de Arachne a fin de evaluar el riesgo de los beneficiarios y contratistas	CONTINUADO	CONTINUADO
PREVENCIÓN	CONFLICTOS DE INTERÉS	ANEXO III	Formación específica sobre el procedimiento de comunicación de Conflictos de interés	ANUAL	2T
PREVENCIÓN	CANAL DE DENUNCIAS	ANEXO VI	Puesta en marcha canal de denuncias interno	ACCIÓN ÚNICA	1T
PREVENCIÓN	CANAL DE DENUNCIAS	ANEXO VI	Formación específica sobre los canales de denuncia	ANUAL	2T
DETECCIÓN	CANAL DE DENUNCIAS	ANEXO VI	Gestión denuncias recibidas	CONTINUADO	CONTINUADO
CORRECCIÓN	ACCIONES CORRECTIVAS	PLAN DE MEDIDAS	Evaluación incidencia del fraude como sistémico o puntual	CONTINUADO	CONTINUADO	Se llevará a cabo siempre que se confirme una sospecha de fraude
CORRECCIÓN	ACCIONES CORRECTIVAS	PLAN DE MEDIDAS	Comunicación de la sospecha de fraude a través del canal interno	CONTINUADO	CONTINUADO	Se llevará a cabo siempre que se identifique una sospecha de fraude
PERSECUCIÓN	ACCIONES PERSECUCIÓN	PLAN DE MEDIDAS	Denunciar a las autoridades competentes	CONTINUADO	CONTINUADO	Se llevará a cabo siempre que se confirme una sospecha de fraude
PERSECUCIÓN	ACCIONES PERSECUCIÓN	PLAN DE MEDIDAS	Denunciar, los hechos punibles a las Autoridades Públicas competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA-) y para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.	CONTINUADO	CONTINUADO	Se llevará a cabo siempre que se confirme una sospecha de fraude
PERSECUCIÓN	ACCIONES PERSECUCIÓN	ANEXO XIV	Iniciar un procedimiento de información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario.	CONTINUADO	CONTINUADO	Se llevará a cabo siempre que se identifique una sospecha de fraude
PERSECUCIÓN	ACCIONES PERSECUCIÓN	PLAN DE MEDIDAS	Denunciar los hechos ante la Fiscalía Europea y los tribunales competentes, en los casos oportunos.	CONTINUADO	CONTINUADO	Se llevará a cabo siempre que se confirme una sospecha de fraude
CORRECCIÓN	ACCIONES CORRECTIVAS	PLAN DE MEDIDAS	Suspender los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR.	CONTINUADO	CONTINUADO	Se llevará a cabo siempre que se confirme una sospecha de fraude

## PANEL_DE_CONTROL
PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Seleccione en los paneles de control el periodo temporal y el responsable sobre el que deses consultar las acciones a desarrollar

	Etiquetas de fila
	TRIMESTRAL
	Acción de concienciación en materia de prevención de fraude (comunicación sobre alguna materia, carteles tolerancia cero frente al fraude, mail canal de denuncias…)
	Total general