## Hoja1
CONTRATOS DE OBRAS ANUAL 2020
Nº EXPTE. | obra | Importe licitación, IGIC incluido | Publicidad | Procedimiento | Importe adjudicación, IGIC incluido | financiación | Adjudicatario | fecha inicio | fecha finalización | Ampliación plazo | mantenimiento de la obra | Nº Licitadores | MODIFICADO | fecha | Importe modificado | plazo | contrato resuelto
23/2019/CNT | URBANIZANIZACION DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL, “CERCADO MANSO” (PUNTALLANA)” | 2923256.84 | PLACSP | Abierto | 1981968.12 | fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025) | CARLOS CANDELARIO SLU (B38809968) | 2019-11-04 | 2021-11-03 |  | Ayuntamiento de Puntallana | 2
25/2019/CNT | “MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS, 3ª FASE: RESIDENCIA ESPECIALIZADA (SANTA CRUZ DE LA PALMA)” | 1990156.54 | PLACSP | Abierto simplificado | 1651829.93 | subvención Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para la rehabilitación y acondicionamiento del antiguo Hospital de Las Nieves | DRAGADOS SA (A15139314) | 2019-12-23 | 2020-08-23 | 2021-02-28 | Cabildo de La Palma | 5 | 1 | 2020-11-19 | 565768.26 | 2020-12-30
30/2019/CNT | PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO (EL PASO) | 3906239.97 | PLACSP | Abierto | 3311806.7 | contrato cofinanciado: Fondos provenientes del Gobierno de España (Ministerio de Industria Comercio y Turismo, Secretaría de Estado de Turismo): 51,20%; Fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025): 43,83%; y 4,97% Fondos propios | UTE TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES SA-QUINTERCON SL | 2019-12-20 | 2021-06-20 |  | Ayuntamiento de El Paso | 2 |  |  |  |  | Por mutuo acuerdo
32/2019/CNT | NUEVO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES | 9254699.89 | PLACSP; DOUE | Abierto | 8244668.88 | Fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Consejería de Empleo Políticas Sociales y Vivienda, para la construcción de infrestructuras y reforma de las ya existentes, destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias | UTE INSAE INFRAESTRUCTURAS, SA-MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SA | 2020-10-27 | 2023-10-27 |  | Cabildo de La Palma | 10
42/2018/CNT | MEJORA DE LA CURVA DEL ESTUDIANTE, CARRETERA LP-206, POLVACERA-PUENTE ROTO | 1076693.36 | PLACSP | Abierto simplificado | 875012.09 | fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025) | UNIÓN DE ASFALTOS PALMEROS SL (B38028064) | 2019-12-18 | 2020-04-17 | 2021-01-29 |  | 3
34/2019/CNT | REPAVIMENTACIÓN LP-1 "CIRCUNVALACIÓN NORTE" TRAMO TRAVESÍA DE BARLOVENTOPK 32+100 A PK 33+565 | 352084.22 | PLACSP | Abierto simplificado | 341957.74 | Fondos propios | OBRAS DESARROLLOS Y ASFALTOS SL (B18339655) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | demora en cumplimiento de plazos por el adjudicatario
35/2019/CNT | REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-1 NORTE, TRAMO TÚNEL DE LA GALGA-ROTONDA NORTE DEL ARCO DE LOS TILOS (PUNTALLANA-SAN ANDRÉS Y SAUCES | 1110228.43 | PLACSP | Abierto simplificado | 1054161.89 | Fondos propios | OBRAS DESARROLLOS Y ASFALTOS SL (B18339655) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | demora en cumplimiento de plazos por el adjudicatario
36/2019/CNT | REFORMA, MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS DE LA SALA O'DALY (SANTA CRUZ DE LA PALMA) | 120143.61 | PLACSP | Abierto simplificado | 108189.31 | Fondos propios |  | 2019-12-23 | 2020-03-23 | 2020-05-08 | Cabildo de La Palma | 3
40/2018/CNT | “CAMPING DE CARAVANAS DE BARLOVENTO”, | 2953624.86 | PLACSP | Abierto | 2314049.99 | fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025) | UTE DRAGADOS SA-ROTURACIONES AMAGAR SL (A15139314) | 2020-07-20 | 2021-07-19 |  | Ayuntamiento de Barlovento | 7
40/2019/CNT | “REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-207, TRAMO FARO-PUNTA BANCO (FUENCALIENTE) | 545146.49 | PLACSP | Abierto simplificado | 506365.77 | Fondos propios | LUSAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SL (B76006766) | 2020-02-18 | 2020-04-18 |  | Cabildo de La Palma | 4
41/2019/CNT | REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-114, TRAMO LAS TRICIAS-SANTO DOMINGO (GARAFÍA) | 245000 | PLACSP | Abierto simplificado | 235200 | Fondos propios | LUSAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SL (B76006766) | 2020-02-18 | 2020-04-18 | 2020-07-31 | Cabildo de La Palma | 3
42/2019/CNT | REHABILITACIÓN DE FACHADA Y CUBIERTA DEL EDIFICIO PALACIO INSULAR (SANTA CRUZ DE LA PALMA) | 545146.49 | PLACSP | Abierto simplificado | 527426.34 | Fondos propios | DRAGADOS SA (A15139314) | 2020-05-26 | 2020-10-24 | 2020-11-24 | Cabildo de La Palma | 3
43/2019/CNT | AGROMERCADO "LOS ÁLAMOS", OBRAS DE TERMINACIÓN (BREÑA ALTA) | 1125981.8 | PLACSP | Abierto simplificado | 1002869.17 | fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025) | UTE AGROMERCADO LOS ÁLAMOS (INSAE SA-MAINSA SA) | 2020-02-14 | 2020-05-14 | 2020-12-15 | Ayuntamiento de Breña Alta | 4 | 1 | 2020-11-30 | 259929.91 | 2021-03-15
51/2019/CNT | MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE OFICINAS PARA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS EN AVENIDA DE LOS INDIANOS Nº 20 (SANTA CRUZ DE LA PALMA) | 117471.08 | PLACSP | Abierto simplificado | 105040.09 | Fondos propios | CONSTRUCCIONES EDUARDO CALERO SL | 2020-06-11 | 2020-09-11 |  | Cabildo de La Palma | 3
52/2019/CNT | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LA CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA DE LA PALMA (T.M. BREÑA ALTA | 843772.19 | PLACSP | Abierto simplificado | 779794.6 | Fondos propios | MONTAJES METÁLICOS INGALUX SL | 2020-07-08 | 2020-10-08 |  | Cabildo de La Palma | 5 | 1 | 2020-09-08 | Sin contenido económico | Sin incremento de plazo (08/10/2020)
57/2019/CNT | RED CONTRAINCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE NATURAL CUMBRE VIEJA. DEPÓSITO DE MONTAÑA NEGRA (TM EL PASO) | 198458.62 | PLACSP | Abierto simplificado | 147645.98 | Fondos propios | JUANLI SLU | 2020-06-04 | 2020-10-28 |  | Cabildo de La Palma | 5
60/2019/CNT | ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DE ARTESANÍA (VILLA DE MAZO | 63011.15 | PLACSP | Abierto simplificado | 44940 | Fondos propios | INSTAPALMA OBRAS Y SERVICIOS SL | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  | Cabildo de La Palma | 8
62/2019/CNT | PROYECTO ELECTRÓNICO PARA EDIFICIO DE TRES PLANTAS Y LOCAL ACTIVIDAD UNED Y CENTRO JUVENIL (SANTA CRUZ DE LA PALMA) | 94460.05 | PLACSP | Abierto simplificado | 82915.48 | Fondos propios | SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS SL | 2020-07-22 | 2020-09-22 | 2020-11-14 | Cabildo de La Palma | 4
65/2019/CNT | REHABILITACIÓN Y MEJORA DE CASA CAMINEROS DE LOS CANARIOS (FUENCALIENTE) | 100889 | PLACSP | Abierto simplificado | 72980.76 | fondos propios | INSTALACIONES ELÉCTRICAS JOSÉ CARLOS SL | 2020-09-18 | 2021-01-18 | 2021-03-18 | Ayto. de Fuencaliente | 12 | 1 | 2021-03-12 | sin contenido económico | 3 meses
66/2019/CNT | REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA LP-105 LOS TILOS (SAN ANDRES Y SAUCES | 2057493.04 | PLACSP | Abierto simplificado | 1682662.25 | fondos propios | CARLOS CANDELARIO SLU | 2020-06-22 | 2020-12-22 | 2021-04-12 | Cabildo de La Palma | 1900-01-05
69/2019/CNT | REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-204 EL ZUMACAL (BREÑA BAJA-BREÑA ALTA) | 418517.83 | PLACSP | Abierto simplificado | 404728.21 | fondos propios | LLUSAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SLU | 2020-10-07 | 2021-04-06 |  | Cabildo de La Palma | 2
49/2019/CNT | CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y APARCAMIENTOS Y ORDENACIÓN DEL ESPACIO LIBRE EXTERIOR ENTRE LA AVDA. ISLAS CANARIAS Y LA PLAZA FRANCISCA GAZMIRA (TM EL PASO) | 3421999.85 | PLACSP | Abierto simplificado | 3007877 | fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025) | COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO, SA | 22/02/2021 (el 11/12/2020, se firmó acta de comprobación de replanteo negativa, se autorizó la suspensión, que se levantó el día 22 de febrero) | 2022-08-21 |  | Ayuntamiento de El Paso | 4
28484090.3