## Hoja1
Nº EXPEDIENTE	OBRA	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	PUBLICIDAD PLACSP	fecha licitación	PRESUP. LICITACIÓN (IGIC incluido)	Nº LICITADORES	FECHA ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (IGIC incluido)	FORMALIZACIÓN	DURACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	Ampliación plazo	financiación	mantenimiento posterior de la obra	MODIFICADO	fecha aprobación Modificado	Formalización Modificado	Importe modificado (IGIC incluido)	plazo	contrato resuelto	Fecha resolución	otras incidencias
40/2018/CNT	CAMPING DE CARAVANAS DE BARLOVENTO	Abierto	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=JVCl8IBri56mq21uxhbaVQ%3D%3D	10/09/2019	2.953.624,86 €	7	25/05/2020	UTE DRAGADOS-ROTURACIONES AMAGAR	2.314.049,99 €	25/06/2020	12 meses	20/07/2020	19/07/2021	19/12/2021	Fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025)	Ayuntamiento de Barlovento	MODIFICADO Nº1	05/11/2021	29/12/2021	904,403,65€	5 meses			Suspensión temporal parcial de la obra. (Acta de suspensión 13/07/2021. Acta reinicio 30/12/2021)
23/2019/CNT	URBANIZACIÓN DEL SEC TOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL CERCADO MANSO (PUNTALLANA)	Abierto	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=QxYJR3a7L5VvYnTkQN0%2FZA%3D%3D	19/06/2019	2.923.256,84 €	2	02/10/2019	CARLOS CANDELARIO SLU	1.981.968,12 €	10/10/2019	24 meses	04/11/2019	03/11/2021	03/04/2022	Fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025)	Ayuntamiento de Puntallana	MODIFICADO Nº1	26/032021	22/04/2021	746.956,39 €
32/2019/CNT	OBRA NUEVO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE DOLORES (SANTA CRUZ DE LA PALMA)	Abierto	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=HUx7%2FqhsEHiiEJrVRqloyA%3D%3D	12/09/2019	9.254.699,89 €	10	25/05/2020	UTE INSAE INFRAESTRUCTURAS, SA-MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SA	8.244.668,88 €	14/07/2020	36 meses	27/10/2020	27/10/2023		Fondos provenientes del Convenio de Cooperación Gobierno de Canarias (Consejería de Empleo Políticas Sociaels y Vivienda y de Sanidad)	Cabildo de La Palma	MODIFICADO Nº1	26/07/2021	02/09/2021	46.588,40 €	3 meses
49/2019/CNT	CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y APARCAMIENTOS Y ORDENACIÓN DEL ESPACIO LLIBRE EXTERIOR ENTRE LA AVDA. ISLAS CANARIAS Y LA PLAZA FRANCISCA GAZMIRA (TM EL PASO)	Abierto	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=992O6tFBzx%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D	30/06/2020	3.421.999,85 €	4	21/10/2020	COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO SA	3.007.877,00 €	10/11/2020	18 meses	22/02/2021	21/08/2022		Fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025)	Ayuntamiento de El Paso								ACTA comprobación de replanteo negativa-suspensiva, 10/11/2020
4/2019/CNT	ESTABILIZACIÓN DEL CAMINO LOMO LAS PALOMAS (TM VILLA DE GARAFÍA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=OlK%2BgBBn8Okuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D	06/03/2019	169.585,61 €	9	22/10/2021	TORRES LEAL PROYECTOS SLU	131.534,74 €	17/11/2021	1 mes				Fondos propios	Cabildo de La Palma								ACTA comprobación de replanteo negativa-suspensiva, 15/12/2021
20/2020/CNT	OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS CALZALDAS TRADICIONALES DE MAZO	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=SbDdPDOdBIxvYnTkQN0%2FZA%3D%3D	22/10/2020	262.150,00 €	6	30/12/2020	ATIBAI CONSTRUCCIONES SL	228.070,50 €	21/01/2021	6 meses	02/03/2021	01/09/2021	01/10/2021	Fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025)	Auntamiento de Mazo								Suspensión temporal total, 09/09/2021 (en consonancia con la Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias). Acta suspensión: 10/09/2021
24/2020/CNT	ZONA COMERCIAL ABIERTA: CALLE PRINCIPE FELIPE (TM DE SAN ANDRÉS Y SAUCES)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=LDnybFeIsEUuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D	06/11/2020	1.441.602,87 €	4	11/02/2021	DRAGADOS SA	1.170.421,77 €	05/03/2021	12 meses	06/04/2021	05/04/2022		Fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025)	Ayuntamiento de San Andrés y Sauces
31/2020/CNT	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ENLACE DE LA CARRETERA LP-204 DEL ZUMACAL CON CARRETERA LP-3 LA CUMBRE, ENLACE DEL MOLINO (BREÑA ALTA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=kIahfJxstsJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D	26/11/2020	328.008,37 €	2	18/02/2021	UNIÓN DE ASFALTOS PALMEROS, SL	318.255,79 €	15/03/2021	70 días	15/04/2021	23/06/2021	15/11/2021	Fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025)	Cabildo de La Palma
32/2020/CNT	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE TIROLINA, MIRADOR DE IZCAGUA EN PUNTAGORDA, LA PALMA	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=BMJZuv73CMOmq21uxhbaVQ%3D%3D	26/11/2020	262.329,15 €	2	05/03/2021	ENEAS SERVICIOS INTEGRALES SA	234.899,91 €	16/03/2021	3 meses	09/04/2021	08/07/2021	27/08/2021	Fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025)	Ayuntamiento de Puntagorda
13/2020/CNT	“EDIFICIO DE VIVIENDAS Y VIVERO DE EMPRESAS” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TIJARAFE, ISLA DE LA PALMA	Abierto	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=EEBrqUqXEdMSugstABGr5A%3D%3D	24/07/2020	3.246.880,17 €	5	06/03/2021	PHOENIX GROUP SEVEN SL	2.922.192,16 €	16/03/2021	18 meses	20/04/2021	19/10/2022		Fondos Programa FDCAN 2016-2025
40/2020/CNT	CALLE NUEVA ENTRE C/ DRAGO Y C/ LA CALZADA (TM SAN ANDRÉS Y SAUCES)	Abierto	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=2%2B6yBoTQ%2B8umq21uxhbaVQ%3D%3D	05/03/2021	2.171.189,34 €	6	14/07/2021	CARLOS CANDELARIO SLU	1.568.691,33 €	19/07/2021	24 meses				Fondos Programa FDCAN 2016-2025
33/2020/CNT	AMPLIACIÓN DEL PUENTE DE SAN BLAS EN LA CARRETERA LP-206, POLVACERA-PUENTE ROTO (VILLA DE MAZO)	Abierto simplificado	Licitación:	16/02/2021	207.162,37 €	6	19/04/2021	CONSTRUCCIONES EDUARDO CALERO SL	172.270,00 €	06/05/2021	4 meses	04/06/2021	04/10/2021	04/01/2022	Fondos Programa FDCAN 2016-2025	Cabildo de La Palma
			https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=fN5tfX%2Fn5KWrz3GQd5r6SQ%3D%3D
			Adjudicación:
			https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=iDK7o1d5mdMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
38/2020/CNT	REORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA (BREÑA ALTA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Q%2BLLUQehd917h85%2Fpmmsfw%3D%3D	08/01/2021	239.343,81 €	5	04/03/2021	MONTAJES METÁLICOS INGALUX SL	212.058,81 €	29/03/2021	40 días	15/06/2021	24/07/2020		Subvención Consejería de Agricultlura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para la mejora de infraestructuras agrícolas	Cabildo de La Palma
41/2020/CNT	RESTAURANTE CAFETERÍA IZCAGUA (PUNTAGORDA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=XnX0xs6NtV4BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D	10/02/2021	1.235.770,18 €	0		DESIERTO
44/2021/CNT	MEJORA Y REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-301 (ACCESO AL REFUGIO EL PILAR), TRAMO: CRUCE LP-3, PK 0+000-LA PAVONA, PK 17+000	Abierto	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=JhpUgyjZLbJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D	06/08/2021	2.185.754,63 €	3	01/12/2021	UNIÓN DE ASFALTOS PALMEROS SL (UNASPA)	2.115.810,49 €	22/12/2021	4 meses				Fondos propios	Cabildo de La Palma
02/2021/CNT	SEPARATA Nº1 AL PROYECTO: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA LP-3 LA CUMBRE, PK 0+000 A PK 2+150 (BREÑA ALTA-BREÑA BAJA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=UWmXLJ8TNdgBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D	26/02/2021	1.637.969,21 €	4	15/05/2021	TEN-ASFALTOS SA	1.629.779,37 €	04/06/2021	4 meses	28/06/2021	28/10/2021		Fondos Programa FDCAN 2016-2025	Cabildo de La Palma								14/10/2021, Suspensión temporal
13/2021/CNT	RESTAURANTE CAFETERÍA IZCAGUA (TM PUNTAGORDA	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=QXLFduRyhNsSugstABGr5A%3D%3D	14/04/2021	1.235.770,18 €	3	15/09/2021	DRAGADOS SA	1.235.770,18 €	13/10/2021	15 meses	15/11/2021	14/02/2023		Fondos Programa FDCAN 2016-2025	Ayuntamiento de Puntagorda
8/2021/CNT	INSTALACION DEL ELEVADOR ACCESIBLE EN ALA NORTE DEL HOSPITAL DE NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES (SANTA CRUZ DE LA PALMA)	Abierto simplificado sumario	Licitación:	13/04/2021	66.639,79 €	2	14/05/2021	ATIBAI CONSTRUCCIONES SL	66.340,00 €	01/06/2021	2 meses	20/09/2021	20/11/2021		Fondos propios	Cabildo de La Palma								Retraso en el comienzo de la ejecución no imputable al contratista (plazo de entrega del ascensor a instalar y, posteriormente, confinamiento del centro por brote COVID-19)
			https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=aOKtFPAQiLJvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
			Adjudicación:
			https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=XT4Ee47YKWcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
16/2021/CNT	EJECUCIÓN DE CASETA PORTÁTIL DE OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN MORADITAS, EL PASO	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=0Tm2DHqcvvZvYnTkQN0%2FZA%3D%3D	14/05/2021	116.734,75 €	2	26/07/2021	ENEAS SERVICIOS INTEGRALES SA	104.688,95 €	12/08/2021	3 meses	14/09/2021	14/12/2021	28/02/2022	obra cofianciada (60.488€, fondos afectados, subvención Dirección Gral. Agricultura del Gobierno de Canarias; 44.200,95€, fondos porpios)	Cabildo de La Palma
20/2021/CNT	REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-1 NORTE PK 77+00 A PK 85+262,55 (PUNTAGORDA-TIJARAFE)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=KkUiPhph7O4uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D	09/06/2021	1.848.682,46 €	3	30/08/2021	LUSAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SL	1.756.063,48 €	04/10/2021	3 meses	09/11/2021			Fondos Programa FDCAN 2016-2025	Cabildo de La Palma								Suspensión temporal total. Acta suspensión 26/01/2022
21/2021/CNT	REPAVIMETACIÓN DE LA LP-2 ARGUAL-TAZACORTE-PUERTO, PK 50+450 A PK 52+605 Y PK 54+360 A PK 55+160 (TM DE LOS LLANOS Y TAZACORTE)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=TI4gT4%2F%2FOJt7h85%2Fpmmsfw%3D%3D	09/06/2021	753.410,66 €	2	27/08/2021	UNIÓN DE ASFALTOS PALMEROS SL (UNASPA)	738.116,42 €	18/10/2021	2 meses	24/11/2021	23/01/2022	22/02/2022	Fondos Programa FDCAN 2016-2025	Cabildo de La Palma
22/2021/CNT	REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-114 LAS TRICIAS-SANTO DOMINGO, TRAMO LAS TRICIAS PK 2+00 - PK 8+700 (VILLA DE GARAFÍA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=ODLxItXic5gSugstABGr5A%3D%3D	09/06/2021	983.394,00 €	2	17/08/2021	LUSAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SL	884.956,25 €	27/08/2021	3 meses	28/09/2021	27/12/2021		Fondos propios	Cabildo de La Palma
26/2021/CNT	REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-202 "LA CUESTA" (SANTA CRUZ DE LA PALMA, BREÑA ALTA, BREÑA BAJA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=juE9QqcVoGCrz3GQd5r6SQ%3D%3D	07/07/2021	2.136.583,77 €	3	01/09/2021	AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014 SL	1.986.612,30 €	15/09/2021	4 meses	25/10/2021	24/02/2022		Fondos propios	Cabildo de La Palma
29/2021/CNT	REFUERZO DE MURO EN EL ENLACE SALIDA DEL HOSPITAL LP-3, SENTIDO LA CUMBRE (VILLA DE BREÑA ALTA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=j%2B1aXw7EKUUSugstABGr5A%3D%3D	01/07/2021	253.798,92 €	6	15/09/2021	JOSÉ ALEXIS AFONSO PLASENCIA	227.048,92 €	05/10/2021	90 días	22/11/2021	22/02/2022		Fondos propios	Cabildo de La Palma
40/2021/CNT	MODIFICADO DE PROYECTO:ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE UN ITINERARIO ACCESIBLE EN EL MUSEO INSULAR (SANTA CRUZ DE LA PALMA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=mmYHyNWRO9PnSoTX3z%2F7wA%3D%3D	06/08/2021	170.669,04 €	4	19/10/2021	CONSTRUCCIONES EDUARDO CALERO SL	128.394,65 €	16/11/2021	3 meses	17/12/2021	17/03/2022		Fondos propios	Cabildo de La Palma
42/2021/CNT	PROYECTO DE INTERIORISMO SALÓN DE PLENOS Y SALA DE CONSEJEROS EN EL PALACIO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE LA PALMA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=EIP0sb2VCpcuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D	11/08/2021	258.527,63 €	2	19/10/2021	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES A MEDIDA	228.281,29 €	22/11/2021	60 días naturales	07/12/2021	05/02/2022	01/04/2022	Fondos propios	Cabildo de La Palma
46/2021/CNT	LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 250 KVAS PARA CENTRO DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (VILLA DE GARAFÍA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=oLXL6oFobygSugstABGr5A%3D%3D	11/08/2021	145.573,33 €	5	23/11/2021	KAPLAN INSTALACIONES ELÉCTRICAS SL	123.737,33 €	16/12/2021	3 meses				Fondos propios	Cabildo de La Palma
47/2021/CNT	ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN PARA EDIFICIO PALACIO INSULAR (SANTA CRUZ DE LA PALMA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=4JOOKKydmap7h85%2Fpmmsfw%3D%3D	11/08/2021	267.243,94 €	8	22/11/2021	INSTAPALMA OBRAS Y SERVICIOS SL	181.365,00 €	20/12/2021	3 meses				Fondos propios	Cabildo de La Palma
49/2021/CNT	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL: AMPLIACIÓN TRAMO DE ACERA EN LA CARRETERA LP-2 Y LP-203 EN SAN ANTONIO (TM BREÑA BAJA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Ki%2BvsIf1Kcimq21uxhbaVQ%3D%3D	04/11/2021	146.940,13 €	2	28/12/2021	ATIBAI CONSTRUCCIONES SL	121.873,00 €	18/01/2022	4 meses				Fondos propios	Cabildo de La Palma
50/2021/CNT	PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SANEAMIENTO DE LA CASA SALAZAR DE FRÍAS (SANTA CRUZ DE LA PALMA)	Abierto simplificado	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=tXAxXLA5hyB7h85%2Fpmmsfw%3D%3D	04/11/2021	92.498,28 €	4	28/12/2021	ATIBAI CONSTRUCCIONES SL	78.622,53 €	18/01/2022	3 meses				Fondos propios	Cabildo de La Palma

	ACTUACIÓN						Declaración emergencia	ADJUDICATARIO	GASTO ESTIMADO	FECHA INICIO	DURACIÓN ESTIMADA	GASTO RECONOCIDO 2021
	SANEAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD EN LA ZONA CAMINO DEL TIME-PUERTO VIEJO (TM VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE)	Emergencia					23/12/2020	PARAMASSI IBERICA SL	1.422.572,90 €	07/01/2021	4 meses	1.512.487,85 €			Fondos FDCAN
	CONSOLIDACIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE TALUDES EN LA CARRETERA LP-1 "CIRCUNVALACIÓN NORTE": TRAMO PK 39+00 AL 41+00 TM DE BARLOVENTO Y GARAFÍA, POR DESPRENDIMIENTOS CONTÍNUOS DE ROCAS	Emergencia					30/12/2020	PARAMASSI IBERICA SL	3.981.000,00 €	04/01/2021	5 meses	3.718.718,20 €			Fondos propios
	NUEVA SEDE DE LA FACULTADO DE CIENCIAS DE LA SALUD, ENFERMERÍA, EN LA PALMA (SANTA CRUZ DE LA PALMA)	Emergencia					21/05/2021	DOMINGO J. MARTÍN GARCÍA	500.000,00 €	01/06/2021	3 meses	981.262,37 €			Fondos propios
	OBRAS DE EMERGENCIA EN LA FACHADA PRINCIPAL DEL ANTIGUO PARADOR	Emergencia					01/09/2021	CONSTRUCCIONES CAMAN SL	116.634,28 €	03/09/2021	3 meses	115.826,61 €			Fondos propios

***	Contratos ejercicios anteriores en ejecución
***	Contratos licitados en 2020 y adjudicados en 2021
***	contratos licitados y adjudicados en 2021
***	obras de emergencia